Отдел образования

Измалковского района

Липецкой области

ПРИКАЗ

28.08. 2019 г.                                                                              №408

с. Измалково

Об утверждении плана-графика по подготовке

и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

на территории Измалковского района в 2020  году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1512 от 07.11. 2018г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования, Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1513 от 07.11. 2018г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего образования», приказом управления образования и науки Липецкой области от 24.07.2019 № 898 «Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Липецкой области в 2020  году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Измалковского  района в 2020 году

Приказываю:

- Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Измалковского  района в 2020 году согласно приложению.

- Заместителю начальника отдела образования  Н.И.Лесных  довести данный приказ и приказ управления образования и науки Липецкой области от 24.07.2018 № 898 «Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Липецкой области в 2020 году» до сведения подведомственных образовательных организаций.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1.Обеспечить эффективное выполнение плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Измалковского  района в 2020 году.

3.2.Довести данный приказ и приказ управления образования и науки Липецкой области от 24.07.2019 № 898 «Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Липецкой области в 2020 году» до сведения учителей-предметников, выпускников, их родителей (законных представителей).

3.3.Разработать план-график по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательной организации в 2020 году.

3.4.Представить в отдел образования план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году Н.И.Лесных, заместителю начальника отдела в срок до 15 сентября 2019 года.

4.Главному специалисту-эксперту отдела образования С.А.Коротаевой в рамках информационного обеспечения государственной итоговой аттестации разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования Измалковского района.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Н.И.Лесных.

Начальник отдела образования                                                      В.И.Селянина

Нина Ивановна Лесных

8(47478) 2-13-37

Приложение

к приказу отдела образования

Измалковского района

от 28.08.2019г. № 408

План  - график

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Измалковского   района

в 2020 году

| № п/п |  | # Мероприятие |  | Сроки исполне-ния |  | Ответствен- ные исполните-ли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Измалковского района в 2019 году (далее – ГИА). |  | август 2019г. |  | МОУО |  |
| 2. |  | Совет отдела по итогам ГИА в Измалковском районе и задачах на 2020год. |  | сентябрь 2019г. |  | МОУО |  |
| 3. |  | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по итогам проведения ГИА на территории Измалковского района в 2019 году и задачах на 2020 год. |  | ноябрь 2019г. |  | МОУО |  |
| II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Анализ результатов мониторинга учебных достижений учащихся по отдельным предметам. |  | сентябрь 2019г. - май 2020г. |  | Руководи-тели ОО. МОУО |  |
| 2. |  | Участие в областном мониторинге образовательных достижений обучающихся 10-х -11-х классов, получивших результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике на критическом уровне. |  | октябрь 2019г.- апрель 2020 г. |  | МОУО Руководи-тели ОО |  |
| 3. |  | Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников. |  | июль 2020г. |  | Руководи-тели ОО. МОУО |  |
| 4. |  | Заседания методических объединений педагогов-предметников «ГИА в условиях введения ФГОС». |  | в течение года |  | Специа-листы отдела образования. Руководите-ли МО. |  |
| 5. |  | Семинар для директоров и их заместителей общеобразовательных организаций «Система работы в общеобразовательных организациях по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Опыт работы» |  | февраль 2020 г. |  | МОУО |  |
| 6. |  | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА. |  | в течение года |  | Специа-листы отдела образования. Руководите-ли МО. |  |
| 7. |  | Проведение обучения организаторов ГИА. |  | апрель 2020г. |  | МОУО |  |
| 8. |  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций, организаторами учебных кабинетов, экспертами, учителями русского языка и литературы 11-х классов по проведению, результатам апробации итогового сочинения (изложения) и проведению итогового сочинения (изложения). |  | ноябрь - декабрь 2019г. февраль, май 2020г. |  | МОУО |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приказы о проведении диагностических работ по русскому языку и математике в 10-11-х классах ОО. Приказ по проведению апробации итогового сочинения (изложения). Приказы по организации и проведению итогового сочинения (изложения). Приказы по проведению районного репетиционного тестирования по русскому языку, математике,обществознанию,биологии, истории,физике,химии,информатике, литературе, информатике,английскому языку |  | в течение учебного года |  | МОУО |  |
| 2. |  | Приказы о содействии в проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Измалковского района в 2020 году (в соответствии с единым расписанием проведения ГИА, утверждённым федеральным нормативным актом). |  | март-сентябрь 2020 г. |  | МОУО |  |
| 3. |  | Приказы об ознакомлении с датами объявления результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Измалковского района в 2020 году (в соответствии с единым расписанием проведения ГИА, утверждённым федеральным нормативным актом графиком формирования и выдачи результатов ЕГЭ в 2020 году). |  | март-сентябрь 2020 г. |  | МОУО |  |
| IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению апробации итогового сочинения (изложения), районных репетиционных тестирований | ноябрь 2019г., февраль 2020г. | МОУО |  |  |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Планирование работы отдела образования | ноябрь 2019г. | МОУО |  |  |
| 2. |  |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа: -выпускников ОО текущего года; -обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 01 декабря 2019г. | МОУО |  |  |
| 3. |  |  | Формирование базы данных участников государственной итоговой аттестации. | в соответст-вии с графиком Г(О)БУ ЦМОКО | МОУО ОО |  |  |
| 4. |  |  | Организация и проведение диагностических работ по русскому языку и математике в 10-11-х классах ОО | декабрь 2019г. | МОУО ОО |  |  |
| 5. |  |  | Обеспечение общеобразовательных организаций федеральными, региональными нормативно- правовыми документами, инструктивными и методическими материалами по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году. | сентябрь-май (2019-2020гг.) | МОУО |  |  |
| 6. |  |  | Подготовка информационных писем по организации и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Измалковского района в 2020 году. | в течение года | МОУО |  |  |
| 7. |  |  | Апробация технологии проведения итогового сочинения (изложения). | 14 ноября 2019г. | МОУО ОО |  |  |
| 8. |  |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории Измалковского района. | декабря 2019г. февраля 2020г. мая 2020г. | МОУО ОО |  |  |
| 9. |  |  | Оперативные совещания с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА на территории Измалковского района в 2020году. | не реже 1 раза в месяц | МОУО |  |  |
| 10. |  |  | Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование по образовательным программам в текущем учебном году (далее – обучающиеся), выпускников прошлых лет, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе предметов для сдачи ГИА; -о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА; -об этапах проведения ГИА и порядке допуска к ГИА; - о запрете использования на ГИА мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов ; - о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций. | октябрь-ноябрь 2019г. | МОУО Руководи-тели ОО |  |  |
| 11. |  |  | Оказание организационно-методической помощи образовательным организациям в подготовке к проведению ГИА. | в течение учебного года | МОУО |  |  |
| 12. |  |  | Анкетирование выпускников и их родителей (законных представителей) по проведению ГИА. | декабрь 2019 г., январь 2020 г. | МОУО Руководи-тели ОО |  |  |
| 13. |  |  | Анализ планов ОО по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году. | декабрь 2018 г. | МОУО |  |  |
| 14. |  |  | Формирование списков общественных наблюдателей ( сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя, представление в Г(О)БУ ЦМОКО списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей). | февраль-май 2020 г. | Лесных Н.И. |  |  |
| 15. |  |  | Организация и проведение репетиционного тестирования по математике, русскому языку, обществознанию, биологии, истории, физике, химии, литературе, английскому языку, информатике. | февраль- апрель- 2020г. | МОУО Руководи-тели ОО |  |  |
| 16. |  |  | Организация обеспечения участников ГИА необходимыми документами и материалами для сдачи ГИА. | май-июнь 2020г. | МОУО Руководите-ли ОО |  |  |
| 17. |  |  | Организация проведения ГИА по общеобразовательным предметам ( в соответствии с единым расписанием проведения ГИА, утверждённым федеральным нормативным актом). | май-июнь 2020г. | МОУО Руководите-ли ОО |  |  |
| 18. |  |  | Совещание «Предварительные итоги ГИА на территории Измалковского района в 2020 году» (заместитель главы администрации района, руководители ОО). | июль 2020 года | МОУО |  |  |
| 19. |  |  | Межведомственное взаимодействие с целью организованного проведения ГИА (Отд МВД России по Измалковскому району, ГУЗ «Центральная районная больница», отделение надзорной деятельности по Измалковскому УГПН ГУ МЧС, ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г.Ельце, ОАО «Ростелеком»). | в течение года | МОУО |  |  |
| 20. |  |  | Единый информационный день ГИА. | 25 января 2020 г. | Руководите-ли ОО |  |  |
| VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Информационное наполнение сайта отдела образования Измалковского района по вопросам организации и проведения ГИА. |  | в течение года |  | МОУО |  |
| 2. |  | Обеспечение своевременного размещения информации на официальных сайтах общеобразовательных организаций и стендах по организации и проведению государственной итоговой аттестации. |  | в течение года |  | МОУО Руководи-тели ОО |  |
| 3. |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году. |  | в течение года |  | МОУО |  |
| 4. |  | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведении ГИА. |  | в течение года |  | МОУО |  |
| 5. |  | Организация и проведение психологического тренинга для учащихся 9-х и 11-х классов |  | апрель 2020 г. |  | МОУО. Педагоги-психологи ОО |  |
| 6. |  | Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам организации и проведении ГИА. Проведение муниципального родительского собрания по вопросу проведения ГИА в 2020 году. |  | в течение года, январь 2020г. |  | ОО МОУО |  |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. |  |  | в течение года |  |  | МОУО |